## 7.1 еж кв
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 108.84 | 49.7566 | 49.7566 | 12.4551 | 12.4551 | 12.7815 | 12.7815 | 38.892 | 12.4566 | 38.4988 | 12.0634 | 49.7566 | 49.7566 | 0 | 0 | 59.0834 | 26.4354 | 53.13%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 108.84 | 49.7566 | 49.7566 | 12.4551 | 12.4551 | 12.7815 | 12.7815 | 38.892 | 12.4566 | 38.4988 | 12.0634 | 49.7566 | 49.7566 | 0 | 0 | 59.0834 | 26.4354 | 53.13%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 108.84 | 49.7566 | 49.7566 | 12.4551 | 12.4551 | 12.7815 | 12.7815 | 38.892 | 12.4566 | 38.4988 | 12.0634 | 49.7566 | 49.7566 | 0 | 0 | 59.0834 | 26.4354 | 53.13%
1.1.1. | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 |  |  |  | 14.61 | 7.7465 | 7.7465 | 2.0207 | 2.0207 | 1.9642 | 1.9642 | 1.9108 | 1.9108 | 1.8508 | 1.8508 | 7.7465 | 7.7465 | 0 | 0 | 6.8635 | 0 | 0%
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  |  | 36.33 | 20.0022 | 20.0022 | 4.709 | 4.709 | 5.2264 | 5.2264 | 5.1156 | 5.1156 | 4.9512 | 4.9512 | 20.0022 | 20.0022 | 0 | 0 | 16.3278 | 0 | 0%
1.1.3. | Реконструкция ЦРП-2 6кВ |  |  |  | 57.9 | 22.0079 | 22.0079 | 5.7254 | 5.7254 | 5.5909 | 5.5909 | 5.4302 | 5.4302 | 5.2614 | 5.2614 | 22.0079 | 22.0079 | 0 | 0 | 35.8921 | 0 | 0%
1.1.4 | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 |  |  |  | 75.26 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.925 | 0 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.26 | 29.85 | 100% |  |  |  | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.1.5 | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ |  |  |  | 58.04 | 23.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5104 | 0 | 11.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.04 | 23.0207 | 100% |  |  |  | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  |  | 0.35 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0%
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2 еж кв
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. | [5 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 37.852 | 0 | 0 | 37.852 | 0 | 12.062 | 0 | 0.65 | 11.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.062 | 0 | 0.65 | 11.412 | 0 |  |  | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 37.852 | 0 | 0 | 37.852 | 0 | 12.062 | 0 | 0.65 | 11.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.062 | 0 | 0.65 | 11.412 | 0
1.1.1. |  | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | 1.8508 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 1.8508 | 0
1.1.2. |  | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | 4.9512 | 0 | 0.65 | 4.3012 | 0 | 4.9512 | 0 | 0.65 | 4.3012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9512 | 0 | 0.65 | 4.3012 | 0 |  |  | 0
1.1.3. |  | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 |  |  | 0
1.1.4 |  | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 |  | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения. | [10 empty] | 0
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8 еж кв
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года, млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  |  | 0
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 38.295 | 11.2625 | 8.1285 | 2.9535 | 8.0496 | 2.87 | 11.477 | 2.766 | 10.64 | 2.673
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | [13 empty] | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | [13 empty] | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [13 empty] | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 23.5575 | 4.0336 | 6.2286 | 1.0536 | 6.199 | 1.02 | 5.955 | 1 | 5.175 | 0.96
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.8575 | 2.8536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.024 | 1.02 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 20.7 | 1.18 | 5.175 | 0 | 5.175 | 0 | 5.175 | 0.22 | 5.175 | 0.96
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 14.7375 | 7.2289 | 1.8999 | 1.8999 | 1.8506 | 1.85 | 5.522 | 1.766 | 5.465 | 1.713 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 63.7346 | 38.2788 | 9.5016 | 9.5016 | 9.9069 | 9.91 | 22.3161 | 9.6633 | 22.01 | 9.2039
2.1. |  | Кредиты | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | [14 empty] | \
2.6. |  | Использование лизинга | 61.7646 | 36.3088 | 9.5016 | 9.5016 | 9.2569 | 9.26 | 21.6461 | 8.9933 | 21.36 | 8.5539 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 102.0297 | 49.5413 | 17.6301 | 12.4551 | 17.9565 | 12.78 | 33.7931 | 12.4293 | 32.65 | 11.8769
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9 еж кв
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2017 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22
1. |  | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
2. |  | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
3. |  | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
4. |  | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
5. |  | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
0
0

## 11.1 еж кв
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
Отчетный период |  |  | 4 квартал 2017г
0
по состоянию на |  | 31.12 |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |  |  | 0
[7 empty] | план |  | факт | [7 empty] | 0
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | [6 empty] | 0
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Замена силового трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на вовый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1
1 | Подписание контракта на поставку и установку оборудования | [5 empty] | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.11.2013 | 31.12.2013 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования | [5 empty] | 01.02.2014 | 01.05.2014 | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 100 | 0
3 | Шеф-монтаж трансформатора на объекте, в т.ч. пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 09.06.2014 | 23.07.2014 | 100 | 0
II. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ
1 | Согласование технического задания и заключение контракта на поставку оборудования ЦРП-1 | [5 empty] | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.11.2013 | 31.12.2013 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования для комплектования ЦРП-1 6 кВ | [5 empty] | 01.02.2014 | 01.05.2014 | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 100 | 0
3 | Монтажные и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 01.03.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2017 |  | 99 | 0
III. | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ
1 | Согласование технического задания и заключение контракта на поставку оборудования ЦРП-2 | [5 empty] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | 01.11.2014 | 31.12.2014 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования для комплектования ЦРП-1 6 кВ | [5 empty] | 01.03.2015 | 31.05.2015 | 01.05.2015 | 31.05.2015 | 100 | 0
3 | Монтажные и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 100 | 0
IV. | Замена силового трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на вовый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1
1 | Подписание контракта на поставку и установку оборудования | [5 empty] | 01.11.2016 | 31.12.2016 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования | [5 empty] | 01.03.2017 | 31.05.2017 |  |  | 0 | 0 |  | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
3 | Шеф-монтаж трансформатора на объекте, в т.ч. пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.06.2017 | 01.10.2017 |  |  |  | 0
V/ | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ
1 | Согласование технического задания и заключение контракта на поставку оборудования | [5 empty] | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования | [5 empty] | 01.03.2017 | 30.06.2017 |  |  | 0 | 0 |  | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
3 | Монтажные и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 01.07.2017 | 01.11.2018 |  |  |  | 0

## 12 еж кв
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энерго-Центр", тыс. руб.
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2017 | года/ |  |  | год]
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
0
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2.24 |  |  | 2.24 | 2.24 | -2.24
| Выручка | [5 empty] | 133163 | [5 empty] | 5.23 |  |  | 5.23 | 5.23 | -5.23
| Чистая прибыль | [5 empty] | -17891 | [5 empty] | 6.1787 |  |  | 6.1787 | 6.1787 | -6.1787
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | -
|  |  | дивиденды |  |  |  | -
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | -
| EBITDA | [5 empty] | 22141
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 21924
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 10898
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 10668
| Собственный капитал | [5 empty] | -6643
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 127106 | [5 empty] | 0
|  |  | кредиты |  |  |  | 126984 | [5 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 93
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 43952
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 9790
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 33899
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 16146
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программ 4 квартал 2017 | [5 empty] | 38.5
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 12.06
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | -
| Дефицит финансирования | [5 empty] | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2017г.
на период 2015 - 2019 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13 еж кв
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2018г.
0
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -) |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Замена транcформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | 63 МВА |  |  | 2014 | 2014 | - | - |  | - | - |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  |  | 2015 | 2019 | - | - |  | - | - |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - |  | - | -
4. | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | 63 МВА |  |  | 2017 | 2019
5. | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ |  |  |  | 2017 | 2019
0
0