## Содержание
В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977, Инвестиционная программа должна содержать следующую информацию:
№ п/п | Необходимая информация | Наименование таблиц
1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы | П1.1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
П1.2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N
П1.3. Прогноз ввода/вывода объектов
2. | Краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям инвестиционных проектов | П2.2. Краткое описание инвестиционной программы
3. | Графики строительства объектов электросетевого хозяйства и генерирующих объектов | П3.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (Замена трансформатора)
П3.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта (Реконструкция ЦРП-1)
4. | Финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации инвестиционной программы | П4.1. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
П4.2. Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет)

## П1.1.
Таблица 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" на 2015-2019гг и план их финансирования 1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | План финансирования текущего года (2014г) | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования (с НДС)
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого
|  | С/П/Р | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | 390.7571 | 351.7437 | 39.012 | [6 empty] | 55.7929 | 53.8189 | 102.6205 | 87.0034 | 52.508 | 351.7437
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 390.7571 | 351.7437 | 39.012 | [6 empty] | 55.7929 | 53.8189 | 102.6205 | 87.0034 | 52.508 | 351.7437
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 390.7571 | 351.7437 | 39.012 | [6 empty] | 55.7929 | 53.8189 | 102.6205 | 87.0034 | 52.508 | 351.7437
1.1.1. | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | Р | 63 МВА | 2014 | 2014 | 46.42 | 33.4146 | 13.004 | [6 empty] | 9.9848 | 8.8256 | 7.7465 | 6.8577 | 0 | 33.4146
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | Р | 6 кВ | 2017 | 2019 | 106.2241 | 80.2161 | 26.008 |  |  |  |  | 6 кВ |  | 23.279 | 20.606 | 19.9964 | 16.3347 | 0 | 80.2161
1.1.3. | Реконструкция ЦРП-2 6кВ | Р | 6 кВ | 2015 | 2015 | 104.8078 | 104.8078 | 0 | 6 кВ | [5 empty] | 22.5291 | 24.3873 | 22.0079 | 19.3759 | 16.5076 | 104.8078
1.1.4. | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | Р | 63 МВА | 2017 | 2017 | 75.261 | 75.261 | 0 |  | 63 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 29.849 | 25.087 | 20.325 | 75.261
1.1.5. | Реконстркция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | Р | 6 кВ | 2017 | 2018 | 58.0442 | 58.0442 | 0 |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 23.0207 | 19.3481 | 15.6754 | 58.0442
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.2 | [6 empty] | 0.1
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  |  |  | 0.35 |  | 0 | [8 empty] | 0.24 | 0.12
1 Указан полный объем необходимого финансирования, с учетом лизинговых платежей.

## П1.2.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" на 2015 год (с НДС) 2
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [10 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.
|  | Заменяемый трансформатор |  |  |  | Распределительные пункты 6 кВ |  |  | Кабельные линии 6 кВ |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | Срок полезного исполь-зования, лет | Номиналь-ная мощность, кВА | Номиналь-ное напряжение, кВ | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | напряжение, кВ | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | напряжение, кВ |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие
| ВСЕГО | [11 empty] | 55.7988 | 0 | 0 | 55.794 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [11 empty] | 55.7988 | 0 | 0 | 55.794 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [11 empty] | 55.7988 | 0 | 0 | 55.794 | 0
1.1.1. | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | 1965 | 15 лет 1 мес. | 63000 | 115 | [7 empty] | 9.9848 | 0 | 0 | 9.98 | 0
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  |  |  | 1966 | 9 лет | 6 |  |  |  |  | 23.284 | 0 | 0 | 23.284 | 0
1.1.3. | Реконструкция ЦРП-2 6кВ |  |  |  |  | 1979 | 10 лет 1 мес. | 6 |  |  |  |  | 22.53 | 0 | 0 | 22.53 | 0
1.1.4. | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | 1965 | 9 лет | 63000 | 115
1.1.5. | Реконстркция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | [7 empty] | 1982 | 9 лет | 6
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ | [11 empty] | 0.1
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ
2 Указан полный объем необходимого финансирования, с учетом лизинговых платежей.

## П1.3.
Таблица 3. Прогноз ввода/вывода объектов по инвестиционной программе ООО "Энерго-Центр" на период 2015-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | [12 empty] | 61.39 | [8 empty] | 6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.39 | 61.39
2. | Реконструкция ЦРП-2 6кВ | [12 empty] | 49.938 |  |  |  | 6 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.94
3. | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | [12 empty] | 40.17 | [6 empty] | 63 МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 0 | 0 | 40.17
4. | Реконстркция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | [12 empty] | 30.979 | [7 empty] | 6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 0 | 30.979

## П2.2.
Таблица 4. Краткое описание инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" на период 2015-2019гг. 3
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | напряжение, кВ |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | Решаемые задачи
1 | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | Самарская область | Октябрьский район городского округа Самара | 63 МВА |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 46.42 | - | 33.41 | - | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения СН2 (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями
Снижение нагрузочных потерь в силовых трансформаторах до 0,30% к отпуску в сеть
Снижение показателя износа электрооборудования ООО «Энерго-Центр»
Замена выработавшего ресурс оборудования ГПП 110/6 кВ «ГПЗ-4» (индекс замены 10%)
Замена оборудования, срок полезного использования которого превышен (срок полезного использования трансформатора ТДНГУ-63000/110 превышен более, чем в три раза)
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | Самарская область | Октябрьский район городского округа Самара |  |  | 6 кВ |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 106.22 | - | 80.21 | - | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения СН2 (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями
Снижение показателя износа электрооборудования ООО «Энерго-Центр»
Замена оборудования, срок полезного использования которого превышен (срок полезного использования оборудования ЦРП-1 6кВ превышен более, чем в четыре раза)
Замена выработавших ресурс масляных выключателей в составе ЦРП-1 6 кВ
3 | Реконструкция ЦРП-2 6кВ | Самарская область | Октябрьский район городского округа Самара |  |  | 6 кВ |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 104.81 | - | 104.81 |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения СН2 (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями
Снижение показателя износа электрооборудования ООО «Энерго-Центр»
Замена оборудования, срок полезного использования которого превышен (срок полезного использования оборудования ЦРП-2 6кВ превышен более, чем в четыре раза)
Замена выработавших ресурс масляных выключателей в составе ЦРП-2 6 кВ
4 | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | Самарская область | Октябрьский район городского округа Самара | 63 МВА |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 75.261 | - | 75.261 | - | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения СН2 (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями
Снижение нагрузочных потерь в силовых трансформаторах до 0,30% к отпуску в сеть
Снижение показателя износа электрооборудования ООО «Энерго-Центр»
Замена выработавшего ресурс оборудования ГПП 110/6 кВ «ГПЗ-4» (индекс замены 10%)
Замена оборудования, срок полезного использования которого превышен (срок полезного использования трансформатора ТРДЦН-63000/110 превышен более, чем в три раза)
5 | Реконстркция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | Самарская область | Октябрьский район городского округа Самара |  |  | 6 кВ |  | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.04 | - | 58.04 | - | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения СН2 (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями
Снижение потерь в кабельных линиях 6 кВ
Снижение показателя износа электрооборудования ООО «Энерго-Центр»
Замена выработавшей ресурс кабельной линии 6 кВ
3 Указана стоимость объектов с учетом лизинговых платежей

## П3.1.Трансф
Таблица 5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
Наименование инвестиционного проекта:
Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ «ГПЗ-4» на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение конкурентной процедуры закупки на определение поставщика оборудования | 01.11.2013 | 31.12.2013 | 100
2 | Поставка обрудования | 01.03.2014 | 01.05.2014 | 100
3 | Шеф-монтаж трансформатора на объекте, в т.ч. пусконаладочные работы | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 100

## П3.1.ЗРУ-6кВ
Таблица 5.2. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Согласование технического задания и проведения конкурентной процедуры закупки на определение поставщика оборудования | 01.11.2016 | 31.12.2016 | 100
2 | Поставка оборудования для строительства и комплектования ЗРУ-6 кВ | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 100
3 | Монтажные и пусконаладочные работы | 01.07.201 | 01.11.2019 | 100

## П3.1.ЦРП 2
Таблица 5.3. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ЦРП-2 6 кВ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Согласование технического задания и проведения конкурентной процедуры закупки на определение поставщика оборудования | 01.11.2014 | 31.12.2014 | 100
2 | Поставка оборудования для строительства и комплектования ЦРП 6 кВ | 01.03.2015 | 01.05.2015 | 100
3 | Монтажные и пусконаладочные работы | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 100

## П3.1.Трансф 2
Таблица 5.4. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
Наименование инвестиционного проекта:
Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ «ГПЗ-4» на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение конкурентной процедуры закупки на определение поставщика оборудования | 01.11.2016 | 31.12.2016 | 100
2 | Поставка обрудования | 01.03.2017 | 31.05.2017 | 100
3 | Шеф-монтаж трансформатора на объекте, в т.ч. пусконаладочные работы | 01.06.2017 | 01.10.2017 | 100

## П3.1.кл-6 кВ
Таблица 5.5. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Согласование технического задания и проведения конкурентной процедуры закупки на определение поставщика оборудования | 01.11.2016 | 31.12.2016 | 100
2 | Поставка оборудования для проведения реконструкции питающих кабельных линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 100
3 | Монтажные и пусконаладочные работы | 01.07.2017 | 01.11.2018 | 100

## П4.1.
Таблица 6. Финансовый план ООО "Энерго-Центр" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. (без НДС), тыс. руб.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 58657.19 | 81995.216 | 84624.22 | 125784.08 | 115727.33 | 94910.33
в том числе:
1.1 | Выручка от деятельности по передаче электроэнергии по сетям ООО "Энерго-Центр" | 58657.19 | 81995.216 | 84624.22 | 125784.08 | 115727.33 | 94910.33
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 58481.1907 | 81812.226 | 84433.8638 | 125586.106 | 115521.4378 | 94696.2029
1 | Материальные расходы, всего | 8888.456 | 17511.17 | 20143.49 | 20949.2296 | 21787.1988 | 29493.7067
в том числе:
1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | 2113.225 | 2229.46 | 2673.92 | 2780.8768 | 2892.1119 | 3007.7963
1.2 | Работы и услуги производственного характера | 711.811 | 9665.4 | 11592.29 | 12055.9816 | 12538.2209 | 19874.7697
1.3 | Покупная электроэнергия, в т.ч. | 6063.42 | 5616.31 | 5877.28 | 6112.3712 | 6356.866 | 6611.1407
1.3.1. | Покупка технологического расхода (потерь) электрической энергии | 5474.24 | 4998.85 | 5136.72 | 5342.1888 | 5555.8764 | 5778.1114
1.3.2. | Электроэнергия на хозяйственные нужды | 589.18 | 617.46 | 740.56 | 770.1824 | 800.9897 | 833.0293
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 7388.022 | 8150 | 9775.17 | 10166.1768 | 10572.8239 | 10995.7368
3 | Амортизационные отчисления | 3599.2 | 5724.2 | 6645 | 25675 | 22065 | 18415
4 | Налоги и сборы, всего | 648.8 | 648.8 | 396.81 | 396.81 | 396.81 | 396.81
5 | Прочие расходы, всего | 37956.7127 | 49778.056 | 47473.3938 | 68398.8896 | 60699.6052 | 35394.9494
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | 284.514 | 304.61 | 365.33 | 379.9432 | 395.1409 | 410.9466
5.3 | Платежи по аренде и лизингу, в т.ч. | 36409.2357 | 48130.47 | 45711.3688 | 66566.3836 | 58793.7989 | 33410.9108
5.3.1. | Лизинговые платежи по вновь установленному оборудованию | 32406.7357 | 43683 | 41086 | 61756 | 53791 | 28208
5.3.2. | Плата за аренду имущества | 4002.5 | 4447.47 | 4625.3688 | 4810.3836 | 5002.7989 | 5202.9108
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.5. | Иные прочие расходы | 1262.963 | 1342.976 | 1396.695 | 1452.5628 | 1510.6654 | 1571.092
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 175.9993 | 182.99 | 190.3562 | 197.974 | 205.8922 | 214.1271
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -140.8 | -146.43 | -152.2872 | -158.3787 | -164.7138 | -171.3024
1 | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего | 140.8 | 146.43 | 152.2872 | 158.3787 | 164.7138 | 171.3024
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочие внереализационные расходы | 140.8 | 146.43 | 152.2872 | 158.3787 | 164.7138 | 171.3024
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 175.9993 | 182.99 | 190.3562 | 197.974 | 205.8922 | 214.1271
VI | Налог на прибыль | 35.1999 | 36.598 | 38.0712 | 39.5948 | 41.1784 | 42.8254
VII | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XII | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 58657.19 | 81995.216 | 84624.22 | 125784.08 | 115727.33 | 94910.33
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 55057.9906 | 79870.254 | 82499.2223 | 123659.0795 | 113602.3301 | 92785.3307
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 3599.1994 | 2124.962 | 2124.9977 | 2125.0005 | 2124.9999 | 2124.9993

## П4.2.
Таблица 7. Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Энерго-Центр" на период 2015-2019 гг. (с НДС), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2016г.
№ п/п | Источник финансирования | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Собственные средства |  | 12.1102 | 12.7334 | 38.289 | 32.698 | 23.884 | 119.7146
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация |  | 3.5992 | 4.5244 | 23.547 | 19.941 | 16.291 | 67.9026
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3.5992 | 4.5244 | 23.547 | 19.941 | 16.291 | 67.9026
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС |  | 8.511 | 8.209 | 14.742 | 12.757 | 7.593 | 51.812
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 43.683 | 41.086 | 63.72 | 53.791 | 28.208 | 230.488
2.1 | Кредиты, в т.ч. |  | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 1.964
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга |  | 43.683 | 41.086 | 61.756 | 53.791 | 28.208 | 228.524
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования |  | 55.7932 | 53.8194 | 102.009 | 86.489 | 52.092 | 350.2026
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ