## 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
(подпись)
[12 empty] | " |  | 28 | " | марта |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 192.38 | 95.44 | 42.73 | 49.76 |  | 149.65 | 0 | 0%
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 192.38 | 95.44 | 42.73 | 49.76 |  | 149.65 | 0 | 0%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 192.38 | 95.44 | 42.73 | 49.76 |  | 149.65 | 0 | 0%
1 | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 |  |  | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 7.75 |  | -0.07 | 0 | 0% | [6 empty] | Изменение условий договора
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ |  |  | 16.33 | 16.33 | 16.42 | 20 |  | -0.09 | 0 | 0% | [6 empty] | Изменение условий договора
3 | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ |  |  | 35.89 | 19.38 | 19.38 | 22.01 |  | 16.51 | 0 | 0%
4 | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 |  |  | 75.26 | 29.85 | 0 | 0 |  | 75.26 | 29.85 | 100% | [6 empty] | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
5 | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ |  |  | 58.04 | 23.02 | 0 | 0 |  | 58.04 | 23.02 | 100% | [6 empty] | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
(подпись)
[7 empty] | " |  | 28 | " | марта | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 32.7 | 10.06 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2017 год
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 19.94 | 3.54 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2018 год
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.85 | 2.85
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация | 17.09 | 0.69
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 12.76 | 6.52 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2018 год
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 53.79 | 32.66 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2018 год
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга | 53.79 | 32.66
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 86.49 | 42.72 | Отсутствие источников финансирования, т.к. затраты не включены в НВВ на 2018 год
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
(подпись)
[6 empty] | " |  | 28 | " | марта | 20 | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6
1 | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | - | - | - |  |  |  |  | -
2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ | - | - | - |  |  |  |  | -
3 | Реконструкция ЦРП-2 6 кВ | - | - | - |  |  |  |  | -
4 | Замена трансформатора ТРДЦН-63000/110 1964 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110 - У1 | - | - | - |  |  |  |  | -
5 | Реконструкция питающих кабельных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГПП-110/6 кВ до ЦРП-2 6 кВ | - | - | - |  |  |  |  | -