## 7.1 еж кв
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 159.18 | 39.876 | 38.8655 | 0 | 0 | 14.8727 | 14.5805 | 13.5054 | 13.065 | 11.5021 | 11.22 | 38.8655 | 11.22 | 0 | 0 | 114.6645 | 1.0147 | 4.3436 |  | 1.0147
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 159.18 | 39.876 | 38.8655 | 0 | 0 | 14.8727 | 14.5805 | 13.5054 | 13.065 | 11.5021 | 11.22 | 38.8655 | 11.22 | 0 | 0 | 114.6645 | 1.0147 | 4.3436 |  | 1.0147
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 159.18 | 39.876 | 38.8655 | 0 | 0 | 14.8727 | 14.5805 | 13.5054 | 13.065 | 11.5021 | 11.22 | 38.8655 | 11.22 | 0 | 0 | 114.6645 | 1.0147 | 4.3436 |  | 1.0147 |  | Снижение стоимости оборудования монтажных работ
1.1.1. | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 |  |  |  | 47.83 | 12.996 | 12.8528 | 0 | 0 | 4.2668 | 4.2668 | 5.2341 | 5.086 | 3.4951 | 3.5 | 12.8528 | 3.5 | 0 | 0 | 33.5672 | 0.1432 | 1.1019 |  | 0.1432 |  | Снижение стоимости монтажных работ
1.1.2. | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ |  |  |  | 111.35 | 26.88 | 26.0127 | 0 | 0 | 10.6059 | 10.3137 | 8.2713 | 7.979 | 8.007 | 7.72 | 26.0127 | 7.72 | 0 | 0 | 81.0973 | 0.8715 | 3.2417 |  | 0.8715 |  | Снижение стоимости оборудования и перенос монтажных работ на 2015 год
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
2 | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ |  |  |  | 0.35 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on FG15: Кристина Безрукова: 46,42 вместо 47,83 т.к. стоимость уменьшилась
Note on FG16: Кристина Безрукова: 107,11 вместо 111,35 так как стоимость оборудования уменьшилась

## 7.2 еж кв
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0
1.1.1 |  | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0
1.1.2 |  | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ | 8.01 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Замена трансформатора в составе ГПП 110/6 кВ | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8 еж кв
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года, млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 5.842 | 5.6991 | 0 | 0 | 2.27 | 2.2241 | 1.813 | 1.765 | 1.759 | 1.71
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 1.403 | 1.4 | 1.121 | 1.12 | 1.086 | 1.09
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 1.403 | 1.4 | 1.121 | 1.12 | 1.086 | 1.09
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 2.232 | 2.0891 | 0 | 0 | 0.867 | 0.82406 | 0.692 | 0.645 | 0.673 | 0.62 | Снижение стоимости оборудования
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 34.06 | 33.16 | 0 | 0 | 12.6 | 12.36 | 11.71 | 11.3 | 9.75 | 9.5 | Снижение стоимости оборудования и монтажных работ
2.1. |  | Кредиты | 1.65 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.492 | 0 | 0 | Снижение стоимости монтажных работ по транс и перенос монтажных работ на 2015г по ЦРП-1
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга | 32.41 | 31.6681 | 0 | 0 | 12.6 | 12.36 | 10.06 | 9.808 | 9.75 | 9.5
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 39.902 | 38.8591 | 0 | 0 | 14.87 | 14.5841 | 13.523 | 13.065 | 11.509 | 11.21 | Снижение стоимости оборудования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9 еж кв
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2014 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22
1. |  | Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
2. |  | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1 еж кв
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
Отчетный период |  |  | 4 квартал 2014г
по состоянию на |  | 31.12 |  | 20 | 14 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Замена силового трансформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на вовый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1
1 | Подписание контракта на поставку и установку оборудования | [5 empty] | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.11.2013 | 31.12.2013 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования | [5 empty] | 01.02.2014 | 01.05.2014 | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 100 | 0
3 | Шеф-монтаж трансформатора на объекте, в т.ч. пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 09.06.2014 | 23.07.2014 | 100 | 0
II. | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ
1 | Согласование технического задания и заключение контракта на поставку оборудования ЦРП-1 | [5 empty] | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.11.2013 | 31.12.2013 | 100 | 0
2 | Поставка оборудования для комплектования ЦРП-1 6 кВ | [5 empty] | 01.02.2014 | 01.05.2014 | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 100 | 0
3 | Монтажные и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 01.03.2015 | 01.10.2015 |  |  | 0 | 0

## 12 еж кв
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энерго-Центр", тыс. руб.
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2014 | года/ |  | год]
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал
1 | [6 empty] | 2
| Выручка | [5 empty] | 91200
| Чистая прибыль | [5 empty] | 3539
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | -
|  |  | дивиденды |  |  |  | -
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | -
| EBITDA | [5 empty] | 22504
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 18476
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 12211
авансы выданные
| Собственный капитал | [5 empty] | 20493
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 126512
|  |  | кредиты |  |  |  | 126482
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 30
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 5091
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 1805
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 2961
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 16929
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы за 4 квартал 2014 | [5 empty] | 11.22
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 11.22
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | -
| Дефицит финансирования | [5 empty] | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2014г.
на период 2014 - 2018 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Note on BB21: Любовь Павлова: Чистая прибыль+% к уплате-% к получению+амортизация-пероценка активов

## 13 еж кв
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ООО "Энерго-Центр" за 4 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр"
_______________ Э.Ф. Хафизов
"____" ______________ 2015г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1. | Замена траснформатора ТДНГУ-63000/110 1965 года выпуска в составе ГПП 110/6 кВ на новый трансформатор модели ТРДН-63000/110-У1 | 63 МВА |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | -
2. | Реконструкция ЦРП-1 6 кВ |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | -